## Sheet1
Stage Name | Start Date | End Date | Duration (weeks) | Weeks
Adapt Project kickoff | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 2 | Week 37 to Week 39
Design and mold flow analysis | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 3 | Week 39 to Week 42
Drawing and BOM Approval | 2024-10-15 | 2024-11-12 | 4 | Week 42 to Week 46
Adapt QGC0 | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 3 | Week 39 to Week 42
A Sourcing | 2024-11-12 | 2024-12-17 | 5 | Week 46 to Week 51
Tooling kickoff | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 2 | Week 46 to Week 48
C sample pre | 2024-11-26 | 2024-12-24 | 4 | Week 48 to Week 52
C sample DVT | 2024-12-24 | 2025-01-14 | 3 | Week 52 to Week 3
Tool transfer | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2 | Week 52 to Week 2
Tooling Trial | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 4 | Week 2 to Week 6
MCA | 2025-02-04 | 2025-02-25 | 3 | Week 6 to Week 9
D sample and BOM | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 4 | Week 9 to Week 13
D sample pre | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 2 | Week 13 to Week 15
PVT | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 3 | Week 15 to Week 18
SOP | 2025-04-29 | 2025-05-20 | 3 | Week 18 to Week 21