## Sheet1
Stage Name | Start Date | End Date | Duration (weeks)
Project kickoff | 2024-09-14 | 2024-09-28 | 1-2
Drawing and BOM | 2024-09-28 | 2024-10-19 | 2-3
QGCO | 2024-10-19 | 2024-11-02 | 1-2
Cable Sourcing | 2024-11-02 | 2024-11-23 | 2-3
Air gap analysis | 2024-11-23 | 2024-12-07 | 1-2
Customer C sample | 2024-12-07 | 2024-12-28 | 2-3
Customer approval for drawing | 2024-12-28 | 2025-01-11 | 1-2
D sample Production Release | 2025-01-11 | 2025-01-25 | 1-2
Cable PPAP | 2025-01-25 | 2025-02-08 | 1-2
QGC4 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | 2-3
SOP | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 1-2